## Slide 1
PMO週次進捗報告テンプレート（課題・リスク・依存関係）
複数チームの進捗・課題・意思決定待ちを週次で統合管理する実務構成
PMO 週次
ストリアデック / 商用テンプレート
1

## Slide 2
週次会議の進め方
2
週次会議の進め方
案件に合わせて並び替え可能
1
全体進捗
2
マイルストーン状況
3
課題・リスク
4
依存関係
5
来週重点
6
意思決定事項
活用ポイント
・結論スライドを先頭に
・数字は最新値へ更新
・末尾に次アクションを固定
・役割と期限を明示

## Slide 3
週次サマリー
3
週次サマリー
項目
先週
今週
差分
完了タスク
42
51
+9
未解決課題
18
15
-3
重大リスク
6
5
-1
意思決定待ち
9
7
-2

## Slide 4
主要マイルストーン進捗
4
主要マイルストーン進捗
W1-W2
要件確定
業務要件レビュー完了
W3-W5
設計
詳細設計と承認を完了
W6-W8
開発
重点機能実装と単体試験
W9-W10
統合試験
重大不具合の解消

## Slide 5
課題ログ（上位）
5
課題ログ（上位）
課題
影響
期限
オーナー
対応方針
外部連携仕様の未確定
開発遅延
2/20
連携担当
仕様確定会を前倒し
テストデータ不足
品質低下
2/22
品質管理
業務部門から提供を受領
承認待ちチケット滞留
手戻り増
2/21
PMO
決裁者レビュー枠を追加

## Slide 6
依存関係マップ
6
依存関係マップ
依存元
依存先
状態
クリティカル度
次アクション
業務設計
連携設計
進行中
高
設計レビューを共同開催
開発A
テスト環境
遅延
高
環境準備を優先実行
開発B
認証基盤
確認中
中
仕様差分を整理して合意
移行計画
運用手順
進行中
中
運用部門レビューを追加

## Slide 7
進捗健全性KPI
7
進捗健全性KPI
Chart: 
| 計画達成率 | 重大課題解消率 | レビュー完了率 | 再発課題率
現状 | 79 | 64 | 72 | 31
目標 | 90 | 85 | 90 | 15
記入ガイド
・再発課題率は同一要因の再発比率で定義
・計画達成率は重要タスク重み付きで算出
・解消率は期限内クローズのみを対象

## Slide 8
優先度判定（影響度 × 即応性）
8
優先度判定（影響度 × 即応性）
影響度
即応性
即時対応
・外部連携仕様確定
・環境遅延解消
計画対応
・レビュー体制見直し
・手順整備
監視
・低影響課題の再発監視
保留
・影響軽微な改善要望

## Slide 9
週次運営体制
9
週次運営体制
PMO責任者
【氏名】
全体進捗管理と意思決定エスカレーション
開発統括
【氏名】
実装進捗と品質管理
業務部門代表
【氏名】
業務要件と受入判定
品質管理責任者
【氏名】
不具合分析と再発防止

## Slide 10
今週の成果と来週重点
10
今週の成果と来週重点
今週の成果
来週重点
・主要機能の設計レビューを完了
・重大課題3件を解消
・決裁待ち案件を2件削減
・連携仕様の最終確定
・統合試験準備の完了
・運用手順レビューの実施

## Slide 11
週次リスク
11
週次リスク
リスク 1
仕様確定の再遅延
影響: 開発停滞
対策: 決裁者同席レビューを設定
リスク 2
試験準備不足
影響: 品質低下
対策: 準備タスクを前倒し管理
リスク 3
依存先の遅れ
影響: 連鎖遅延
対策: 依存先との共同進捗会を実施

## Slide 12
ステアリング向け想定質問
12
ステアリング向け想定質問
質問: 今週の最大ボトルネックは？
回答: 連携仕様確定の遅れです。承認プロセス短縮で対応します。
質問: 納期への影響は？
回答: 現時点は軽微ですが、来週までに解消しない場合は再計画が必要です。
質問: 追加支援は必要か？
回答: テスト環境準備に限定した追加支援が効果的です。
質問: 判断が必要な事項は？
回答: 仕様変更2件の優先順位と適用範囲です。

## Slide 13
本週の意思決定依頼
13
本週の意思決定依頼
01
仕様変更2件の優先順位を決定する
02
統合試験準備の追加支援を承認する
03
依存先との共同会議体を固定する
04
次週レビュー日程を確定する
備考: 【担当】 / 【期限】 / 【承認者】