## Slide 1
SaaS導入稟議テンプレート（費用対効果・リスク対策）
社内決裁で問われる投資妥当性と統制面を短時間で説明する稟議構成
社内決裁
ストリアデック / 商用テンプレート
1

## Slide 2
稟議説明の流れ
2
稟議説明の流れ
案件に合わせて並び替え可能
1
投資背景と目的
2
費用対効果
3
代替案比較
4
導入計画
5
統制・監査対応
6
承認依頼
活用ポイント
・結論スライドを先頭に
・数字は最新値へ更新
・末尾に次アクションを固定
・役割と期限を明示

## Slide 3
結論サマリー
3
結論サマリー
最初に意思決定者へ結論を提示
結論
対象SaaSを段階導入することで、現行運用コストを抑えつつ業務効率を改善できるため導入承認が妥当
根拠 1
回収期間11か月で投資妥当性を説明できる
根拠 2
代替案比較で現状維持より機会損失が小さい
根拠 3
監査証跡と運用責任分界を事前に定義済み
本日お願いしたい意思決定: 初期予算と段階導入計画の承認をお願いしたい

## Slide 4
投資判断サマリー
4
投資判断サマリー
判断項目
現状
導入後
備考
月次運用工数
420時間
300時間
自動化により28%削減
データ集計遅延
平均3営業日
当日
ダッシュボード自動更新
監査対応工数
月20時間
月8時間
証跡出力の標準化
初期投資回収
-
11か月
効果算定ロジックは別紙

## Slide 5
費用対効果指標（現状 / 目標）
5
費用対効果指標（現状 / 目標）
Chart: 
| 月次運用工数 | 手戻り件数 | 監査対応工数 | 回収進捗率
現状 | 100 | 100 | 100 | 0
目標 | 72 | 58 | 40 | 100
記入ガイド
・回収進捗率は累積効果額/投資額で算定
・手戻り件数は月次で定義を固定
・監査対応工数は提出準備時間のみ計測

## Slide 6
代替案比較（現状維持 / 内製 / SaaS導入）
6
代替案比較（現状維持 / 内製 / SaaS導入）
案
初期費用
効果発現
主なリスク
現状維持
0
なし
工数増加と統制強化への対応遅延
内製開発
高
6〜9か月
保守要員確保・仕様変更負荷
SaaS導入
中
2〜3か月
運用定着までの教育が必要

## Slide 7
回覧・承認フロー
7
回覧・承認フロー
決裁通過率を上げるための回覧順序
起案
担当: 業務部門
判定基準
目的・範囲・投資額の妥当性
審査
担当: 情報システム
判定基準
セキュリティ・連携要件適合
確認
担当: 財務/法務
判定基準
回収計画・契約条件の妥当性
承認
担当: 役員
判定基準
経営優先度と実行体制の整合

## Slide 8
導入計画（12週間）
8
導入計画（12週間）
1-2週
要件確定
対象業務・権限設計を固定
3-5週
設定
環境設定・連携テストを実施
6-8週
先行運用
対象部門で稼働し課題収集
9-12週
展開
全体展開と定着レビュー

## Slide 9
導入体制
9
導入体制
起案責任者
【氏名】
業務要件定義と効果確認
情報システム管理者
【氏名】
設定・連携・権限管理
運用責任者
【氏名】
運用ルール整備と教育
財務管理担当
【氏名】
投資回収状況のモニタリング

## Slide 10
統制・監査観点
10
統制・監査観点
統制項目
現状
導入後の対応
確認方法
アクセス権限管理
手動管理
ロールベース権限
月次棚卸レポート
操作ログ保全
一部保存
全操作の証跡保存
監査レポート出力
変更管理
口頭中心
申請ベースで記録
変更履歴確認
障害対応
属人対応
標準手順化
四半期演習で確認

## Slide 11
想定リスクと対策
11
想定リスクと対策
リスク 1
現場定着の遅れ
影響: 効果未達
対策: 先行運用で教育と改善を実施
リスク 2
連携不整合
影響: データ欠損
対策: 事前テストと切替判定基準
リスク 3
権限設計漏れ
影響: 監査指摘
対策: 承認前に権限棚卸を実施

## Slide 12
決裁者からの想定質問
12
決裁者からの想定質問
質問: 導入しない場合の影響は？
回答: 運用負荷増と監査対応遅延により、機会損失が拡大します。
質問: なぜ今なのか？
回答: 現行システム更新タイミングと重なり、移行コストを最小化できるためです。
質問: 失敗時の撤退基準は？
回答: 8週目時点で定着指標未達なら適用範囲を見直すゲートを設定します。
質問: 契約面の注意点は？
回答: データ保全・責任分界・解約条件を契約条項で明確化済みです。

## Slide 13
承認依頼
13
承認依頼
01
初期投資予算の承認
02
12週間導入計画の承認
03
推進責任者の任命
04
月次効果レビュー会の設定
備考: 【担当】 / 【期限】 / 【承認者】